ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

VALDYBOS E-POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio data – 2025 m. rugsėjo 22 d., 15 val. 30 min.

Posėdžio vieta – nuotolinis posėdis, platforma Microsoft Teams.

Posėdžio pirmininkas – Mantas Badaukis.

Posėdžio sekretorė – Aušra Žymantė.

Posėdyje dalyvavo: Kęstutis Ukanis, Mantas Badaukis, Tomas Balsys, Raimonda Ramanauskienė, Raimondas Juška, Anita Avdaljan, Aistė Smilgevičė, Albina Kiudulienė, Rūta Narmontienė, Kęstutis Mažonas.

Administracijos atstovės: Donata Skorodumova, Aušra Žymantė.

DARBOTVARKĖ:

- Dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros

strategijos“ (Nr. 42VS-KE-15-1-06754-PR001) keitimo (pridedama).

Pranešėja D. Skorodumova

- Dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros

strategijos“ (Nr. 20VS-PV-23-1-01783-PR001) įgyvendinimo pristatymo.

Pranešėja D. Skorodumova

- Dėl vietos veiklos grupių apskrities susitikimo.

Pranešėja D. Skorodumova

4.   Dėl kitų klausimų.

- SVARSTYTA. „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m.

vietos plėtros strategijos“ (Nr. 42VS-KE-15-1-06754-PR001) keitimas.

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG, įgyvendinus „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategiją“ (toliau – VPS), reikia tikslinti VPS pagal pasirašytas ir su NMA suderintas paramos sumas su paramos gavėjais, pagal VPS prioritetus ir VPS priemones, paskirstant skirtą virškontraktavimo KPP fondo sumą  (37 231,16 Eur) vietos projektams įgyvendinti.

Balsuota: už – 10; prieš – 0; susilakė – 0.

NUTARTA.

- Patvirtinti „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos

plėtros strategijos“ keitimus (pridedama).

- Teikti NMA derinti „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–

2023 m. vietos plėtros strategiją“ su patvirtintais keitimais.

- SVARSTYTA. Dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2023-2027

m. vietos plėtros strategijos“ (Nr. 20VS-PV-23-1-01783-PR001) įgyvendinimo pristatymas.

D. Skorodumova pristatė „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2023-2027 m. vietos plėtros strategijos“ įgyvendinimą. VPS valdymo ir stebėsenos tikslas užtikrinti skaidrų, efektyvų ir nuoseklų vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimą, naudojant ES ir valstybės biudžeto lėšas. Stebėsenos tikslas – nuolat sekti ir vertinti VPS pažangą. Valdybos nariams buvo pristatyta VPS įgyvendinimas ir atlikti administravimo veiksmai, rodikliai ir įgyvendinimas pagal VPS numatytą planą. Nuo 2024-07-15 iki 2025-09-25 buvo paskelbti 6 kvietimai 3 skirtingoms priemonėms finansuoti pagal LEADER programą. Bendra planuojama paramos suma visoms priemonėms –1 261 104,00 Eur, iš jų jau skirta paramos suma vietos projektams įgyvendinti - 508  619,00 Eur.

- 1 priemonė – „Tvarios ir patrauklios viešosios infrastruktūros kūrimas, skatinant kultūros plėtrą, švietimo ir socialinės įtraukties iniciatyvas, gyventojų sveikatingumą ir fizinį aktyvumą vietos lygmeniu“ (ne pelno projektai). Numatyta įgyvendinti 4 viešosios infrastruktūros kūrimo projektus, paramos suma – 400 000,00 Eur, paramos intensyvumas 40 proc., maksimaliai galima parama 1 vietos projektui – 100 000,00 Eur.

- 2 priemonė – „Skatinti darnią plėtrą ekonomikoje ir aplinkosaugoje, puoselėti gamtos, kultūros paveldą bei įtraukų turizmą“ (socialinio verslo projektas). Numatyta įgyvendinti 1 projektą ir sukurti 0,5 darbo vietos, paramos intensyvumas 95 proc. Kvietimas dar neįvykęs (planuojama 2026 II ketv.).

- 3 priemonė – „Palaikyti Mažeikių rajono bendruomenių aktyvumą, sumanumą, iniciatyvumą ir socialinį atsakingumą“ (ne pelno projektai). Numatyta įgyvendinti 4 projektus, paramos suma – 81 104,00 Eur, paramos intensyvumas 90 proc. Patvirtintos 4 paraiškos, bendra suma 76 050,00 Eur. Liko 5 054,00 Eur paramos. Likusiai sumai planuojamas skelbti kvietimas 1 vietos projektui paremti.

- 4 priemonė – „Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra“ (pelno projektai). Numatyta įgyvendinti 7 projektus ir sukurti 14 darbo vietų, paramos suma – 700 000,00 Eur, paramos intensyvumas 65 proc. Patvirtintos 5 paraiškos: 1 - verslo pradžiai, kurioje numatyta sukurti 1 darbo vietą; 4 – verslo plėtrai, kuriose planuojama sukurti 9 darbo vietas. Skirta parama - 332 569,00 Eur. Kvietimų metu patvirtintos 5, nepatvirtinta parama/atsiimtos 6 paraiškos.

NUTARTA. Nutarimo šiuo klausimu nebuvo.

- SVARSTYTA. Vietos veiklos grupių apskrities susitikimas.

    - Skorodumova informavo, kad spalio 3 d. numatomas VVG apskrities susitikimas,

kuris vyks 2025 m. spalio 3 dieną adresu, Bažnyčios g. 15A, Viekšniai, 89491 Mažeikių r. sav. Pristatyta susitikimo programa ir numatomi aplankyti įgyvendinti ŠVLVVG projektai.

NUTARTA. Nutarimo šiuo klausimu nebuvo.

Posėdžio pirmininkas                                              	                      Mantas Badaukis

Posėdžio sekretorė				  Aušra Žymantė