|  |
| --- |
| Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių  2 priedas |

**(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą**  *Šią formos dalį pildo Agentūra [[1]](#footnote-1).* | | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitospateikimo būdas | |  | | --- | |  | | **-** el. būdu per ŽŪMIS | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo | |  | | --- | |  | | **-** pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| Kaimo vietoviųVPS metinės įgyvendinimo ataskaitosregistracijos Agentūroje numeris |  | | | | | | | | | |
| Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitągavęs iružregistravęs Agentūros padalinys |  | | | | | | | | | |

**KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

|  |
| --- |
| **2020 m.** |

|  |  |
| --- | --- |
| VPS vykdytojos pavadinimas | Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė |
| VPS registracijos Nr. | 42VS-KE-15-1-06754-PR001 |

|  |
| --- |
| **I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS** | | | | |
| **1.1** | **Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai:**  *Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį,* ***prisidedantį prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių****.* | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Vietos projekto vykdytojo pavadinimas** | **Vietos projekto pavadinimas** | **Skirta paramos suma (Eur)** | **ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas)** | **Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas**  *Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių).* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** |
| 1.1.1. | Viekšnių bendruomenė | Diena Viekšniuose | 9 762,00 | LEADER-19.2-SAVA-4 | Projekto tikslas – išsaugoti ir puoselėti Viekšnių krašto savitumą ir tradicijas,  pristatyti senąjį Viekšnių kulinarijos paveldą, muziejus, amatininkus, tradicijas, išleisti informacinį bukletą apie lankytinas vietas.  Rezultatai: išleisti leidiniai, bukletas apie Viekšnių lankytinas vietas, pristatytos muziejų, esančių Viekšniuose, ekspozicijos, kalvystės, puodininkų tradicijos. Pristatyti kaimyninių seniūnijų amatininkai: keramikai, audėjai bei Viekšnių kulinarinis paveldas. Surengtas vietos muzikantų ir svečių koncertas. |
| 1.1.2. | Ukrinų kaimo bendruomenė | Ukrinų kaimo bendruomenės narių profesinių žinių ir įgūdžių įgijimas vaisių, daržovių perdirbimo srityje | 9 573,89 | LEADER-19.2-SAVA-3 | Projekto tikslas – suteikti projekto dalyviams tikslines profesines žinias apie vaisių ir daržovių perdirbimą bei praktinius įgūdžius toje srityje, į mokymus įtraukti su bendruomenės verslu susijusius asmenis.  Rezultatas: surengti 6 praktiniai – informaciniai seminarai ir suteikta projekto dalyviams žinių apie vaisių, daržovių perdirbimą, apie jų galutinių produktų pateikimą rinkai, realizavimo galimybes.  Sudaryta projekto dalyviams galimybė įgyti praktinius įgūdžius vaisių, daržovių perdirbimo srityje. Įtrauktos socialinę atskirtį patiriančios šeimos. |
| 1.1.3. | Auksodės kaimo bendruomenė | Ūž Žemaitėje | 9762,00 | LEADER 19.2-SAVA-4 | Projekto tikslas - puoselėti Žemaitijos krašto kultūros tradicijas, pristatant etninę kultūrą, patiekalus ir amatus, suvienyti ir išlaikyti Auksūdžio kaimo ir aplinkinių seniūnijų bendruomenes bendrai kultūrinei veiklai, tuo pačiu skatinant išsaugoti žemaičių tarmę, bendruomeniškumą, įtraukiant į bendrą veiklą įvairių amžiaus grupių ir rizikos grupių atstovus.  Rezultatas: surengta  šventė kaimo parke „Ūž Žemaitėje“ kurioje dalyvavo kaimyninės bendruomenės, šventės metu buvo demonstruojami senieji amatai, parodyta etnografinė programa „Oi bova bova  Žemaitijuo…” su dainomis ir pasakojimais, degustuojamas kulinarinis paveldas.  Auksodės kaimo bendruomenė įsigijo Žemaitijos krašto 8 vnt. moteriškų ir 4 vnt. vyriškų tradicinių tautinių rūbų komplektus. |
| 1.1.4. | Šerkšnėnų seniūnijos bendruomenės centras | Šerkšnėnų seniūnijos tradicinės šventės „Vasaros spalvų paletė“ organizavimas, išsaugojant ir populiarinant kultūrines tradicijas | 9762,00 | LEADER 19.2-SAVA-4 | Projekto tikslas - puoselėti esamas bei kurti naujas mūsų krašto sąvitumą atspindinčias tradicijas, stiprinti Šerkšnėnų kaimo žinomumą, patrauklumą, išskirtinumą bei skatinti šiuolaikinę modernią visuomenę išsaugoti ir populiarinti kultūros paveldą.  Rezultatas: surengta Šerkšnėnų seniūnijos tradicinė vasaros šventė „Vasaros spalvų paletė“, išsaugojant ir populiarinant kultūrines tradicijas ir pastatytas informacinis stendas su informacija apie Šerkšnėnų seniūnijos kultūros paveldo objektus ir lankytinas vietas. |
| 1.1.5. | Sedos bendruomenė | Joninės Sedoje | 9762,00 | LEADER 19.2-SAVA-4 | Projekto tikslas - atgaivinti ir puoselėti Joninių dvasią Sedoje, skatinanti žmonių saviveiklą, užimtumą, bendruomeniškumą, populiarinti Sedos bendruomenę rengiant tradicinius renginius, taip padedant išsaugoti ir puoselėti krašto savitumą, bei užtikrinti šių veiklų tęstinumą.  Rezultatas: Sedos Varduvos upės salelėje buvo surengta etnokultūrinė konferencija „Joninės Sedoje“, Jonų ir Janinų sveikinimas, Joninių šventė Sedos Varduvos upės salelėje.  Įsigyti žemaitiškus moteriški tautiniai kostiumai. |
| 1.1.6. | MB „Mehmė" | MB „Mehmė“ alternatyvios ne žemės ūkio veiklos plėtra | 68 297,00 | LEADER-19.2-6.4 | Projekto tikslas – MB „Mehmė“ sukurti 1,5 etato naujas darbo vietas ir išlaikyti 2,5 darbo vietos diegiant verslo inovaciją Mažeikių rajone ir didinat verslo konkurencingumą.  Projekto rezultatai: nusipirktas ekskavatorius; įdarbinta darbuotojai 1,5 etato naujose darbo vietose ir išlaikyti 2,5 darbo vietų. |
| 1.1.7. | Mažeikių muziejus biudžetinė įstaiga | Kultūros paveldo objekto – Viekšnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbai | 48 810,00 | LEADER-19.2-7.6 | Projekto tikslas – atlikti kultūros paveldo objekto (kodas Kultūros vertybių registre 10791) – buvusios Viešnių vaistinės muziejaus pastato gerinimo darbus.  Atlikus pastato gerinimo darbus pastate bus tęsiama ir šiuo metu vykdoma edukacinė veikla, veiks muziejaus ekspozicijos, bus rengiamos parodos, vykdoma kita kultūrinė ir šviečiamoji veikla.  Rezultatas: atlikti muziejaus pastato gerinimo darbai t.y.: elektrotechnikos, šildymo sistemos ir tvarkybos darbų remonto darbai; pakeista elektros instaliacija, įrengti interjeriniai sieniniai šviestuvai, kryptiniai prožektoriai, nutiesti elektros kabeliai, įrengtas įžeminimas ir kt. Pakeisti langų stiklai, užsandarinti, pakeistos grindys, suremontuotos lubos ir nudažytos, išdažyti vidiniai paviršiai.  Pakeisti šildymo radiatoriai, nutiesti vandentiekio vamzdynai, sumontuoti įvairių tipų ir rūšių vandens maišytuvai, nutiesti šildymo vamzdynai. Sumontuotas šildytuvas, nutiesti kanalizacijos vamzdžiai, nutiesti vidaus vandentiekio vamzdžiai, sumontuota plautuvė su maišytuvu. |
| 1.1.8  . | Mažeikių autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ | Sensorinis kambarys | 11 926,00 | LEADER-19.2-SAVA-5 | Projekto tikslas – prisidėti prie Mažeikių autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ socialinės  veiklos skatinimo įsigyjant priemonės sensorikos kambariui.  Projekto uždaviniai: sustiprinti dienos centro „Mažasis princas“ materialinę bazę įsigyjant priemones sensoriniam kambariui; pristatyti sensorinį kambarį naudos gavėjams ir visuomenei;  sudaryti sąlygas naudotis įsigytomis priemonėmis suinteresuotom grupėms.  (ASS, Dauno sindromas ir kt.).  Rezultatas: įrengtas sensorinis kambarys ir įsigyta: du burbulų vamzdžiai, šviesolaidžių gijos, begalybės sienelė, šviesolaidinė užuolaida, multi-spindulinis projektorius, vandens multi-sensorinė lova, masažinis fotelis.  Pasibaigus karantinui, bus rengiami du užsiėmimai per savaitę ir surengtas projekto (sensorinio kambario) pristatymas visuomenei ir naudos gavėjams – 50 dalyvių. |
| **1.2.** | **Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos** | | | | |
| 1.2.1. | COVID-19 pandemija, veiklų ribojimas. Todėl dauguma renginių buvo atidėti vėlesniam laikui. | | | | |

|  |
| --- |
| **II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **2.1.** | **VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nurodomos tikslios datos)* |
| 2.1.1. | Seminare „Moksleivių socialiniai startuoliai – misija įmanoma“ pristatyta Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės veikla, tikslai, įgyvendinamos priemonės ir vietos plėtros 2015-2023 m. strategijoje teikiamos galimybės jauniems žmonėms, atviroje jaunimo erdvėje Mažeikiuose. | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-01-10 – 2020-01-11 |
| 2.1.2. | Informacinis renginys „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ pristatymas Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-03-03 – 2020-03-03 |
| 2.1.3. | Informacinis renginys „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ pristatymas Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-03-03 – 2020-03-03 |
| 2.1.4. | Informacinis renginys „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ pristatymas Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-03-03 – 2020-03-03 |
| 2.1.5. | Informacinis renginys „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ pristatymas Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-03-04 – 2020-03-04 |
| 2.1.6. | Visuotinis narių susirinkimas, kuriame pristatyta „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ tarptautinių projektų įgyvendinimas Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-03-10 – 2020-03-10 |
| 2.1.7. | Nuotolinis susitikimas su BNI (verslo atstovus vienijantis organizacija) Mažeikiuose | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-06-10 – 2020-06-10 |
| 2.1.8. | Valdybos narių informavimas dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ tarpinio vertinimo rezultatų ir tarptautinių bendradarbiavimo projektų Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-06-11 – 2020-06-11 |
| 2.1.9. | Informacinis renginys „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“, veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ pristatymas Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-06-17 – 2020-06-17 |
| 2.1.10. | Informacinis renginys „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ pristatymas Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-06-17 – 2020-06-17 |
| 2.1.11. | Informacinis renginys „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ pristatymas Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-06-17 – 2020-06-17 |
| 2.1.12. | Informacinis renginys „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-06-19 – 2020-06-19 |
| 2.1.13. | Konferencijoje „Vietinių iniciatyvų svarba didinant bendruomenės narių socialinę integraciją į darbo rinką“ pasidalinome gerąja patirtimi įgyvendinant projektus kartu su Akmenės miesto VVG, Mažeikių miesto VVG, Ventos g. 8 A, Mažeikiai | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-08-25 – 2020-08-25 |
| 2.1.14. | Valdybos narių informavimas dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ keitimo ir tarptautinių projektų įgyvendinimo | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-09-09 – 2020-09-09 |
| 2.1.15. | Valdybos narių informavimas dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ keitimo | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-10-19 – 2020-10-19 |
| 2.1.16. | Informacinis susitikimas dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-11-09 – 2020-11-09 |
| 2.1.17. | Informacinis susitikimas dėl „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-11-19 – 2020-11-19 |
| 2.1.18. | Visuotinis narių susirinkimas, kuriame pristatyti „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ keitimai Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salėje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-11-25 – 2020-11-25 |
| **2.2.** | **Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos ataskaitiniais metais** | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nurodomos tikslios datos)* |
| 2.2.1. | Visuomenės informavimas apie VPS įgyvendinimą: nuolat VVG interneto svetainėje [www.svlvvg.lt](http://www.svlvvg.lt), VVG paskyroje Facebook puslapyje | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-01-01 – 2020-12-31 |
| 2.2.2. | Kvietimų teikti vietos projektus viešinimas: VVG interneto svetainėje, Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje [www.mazeikiai.lt](http://www.mazeikiai.lt); VVG paskyroje Facebook puslapyje; susitikimuose su gyventojais ir informaciniuose renginiuose, teikiant individualias konsultacijas, VVG narių susirinkimuose | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-01-01 – 2020-12-31 |
| 2.2.3. | Visuomenės informavimas spaudoje apie VPS įgyvendinimą: kvietimai teikti paraiškas, dalyvavimas renginiuose ir pan. | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-01-10 – 2020-01-10  2020-02-21 – 2020-02-21  2020-04-10 – 2020-04-10  2020-06-05 – 2020-06-05  2020-07-10 – 2020-07-10  2020-08-28 – 2020-08-28  2020-09-15 – 2020-09-15  2020-09-22 – 2020-09-22  2020-12-15 – 2020-12-15 |
| **2.3.** | **Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais**  *Prašome nurodyti įvykusių mokymų temas* | **Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu** | **Kita informacija**  *Įrašykite mokymų dalyvių skaičių, taip pat mokymų datas (nurodomos tikslios datos ir valandų skaičius)* |
| **2.3.1.** | **VVG darbuotojų mokymai** | | |
| 2.3.1.1. | Susitikimas su Giovanni Gaurino (Italija). Susitikimo metu pristatyta Šiaurės vakarų Lietuvos VVG, Mažeikių miesto VVG ir Italijos VVG veiklos. | VVG darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas | 2020-01-09 – 2020-01-09 |
| 2.3.1.2. | Mokymai „Darnaus ir kūrybiško turizmo vystymo strategija versle“, Turizmo ir verslo informacijos centras, Ventos g. 8 A, Mažeikiai | VVG darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas | 2020-01-30 – 2020-01-31 |
| 2.3.1.3. | Susitikimas su Telšių, Plungės, Rietavo r. VVG atstovais dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo bei tarptautinio projekto įgyvendinimo tarptautinio bendradarbiavimo projekto  Akademija „Nuotykių LEADER“. | VVG darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas | 2020-02-10 – 2020-02-10 |
| 2.3.1.4. | Mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems 2020 m.“ | VVG darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas | 2020-04-30 – 2020-04-30 |
| 2.3.1.5. | Tarptautinis forumas – meistriškumo kursai Utenoje, kur buvo keičiamasi patirtimi kaimo turizmo, mėgėjiškos žūklės ir akvakultūros srityje ir dalijamasi patirtimi kartu su Utenos r. VVG įgyvendinant VPS. | VVG darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas | 2020-08-12 – 2020-08-13 |
| 2.3.1.6. | Visuotinis narių susirinkimas asociacijos „Draugystės pynė“ su Akmenės VVG, Joniškio VVG, Ventos seniūnijos atstovais Ventos seniūnijoje. | VVG darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas | 2020-09-02 – 2020-09-02 |
| 2.3.1.7. | Susitikimas Telšių rajono VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo klausimais. Dalyvavimas seminare „Bendruomenėje aktyviai veikiančių žmonių iššūkiai žvelgiant iš psichologinės perspektyvos“ Telšių r. VVG biure. | VVG darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas | 2020-10-23 – 2020-10-23 |
| 2.3.1.8. | Mokymai NVO veiklos skaidrumo, atskaitomybės kompetencijų bei nuotolinio darbo gebėjimų stiprinimas. | VVG darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas | 2020-10-29 – 2020-10-29 |
| **2.3.2** | **VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai** | | |
| 2.3.2.1. | Veiklos grupių tinklo seminaras „Pažangaus kaimo link“ Telšiuose. Susitikimo metu Šiaurės vakarų Lietuvos, Telšių rajono ir Plungės vietos veiklos grupės atstovai pristatė įgyvendintus projektus, bei pasidalinome patirtimi. | VVG valdymo organų narių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas/įtvirtinimas | 2020-01-20 – 2020-01-20 |
| **2.3.3.** | **Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai** | | |
| 2.3.3.1. | Veiklos grupių tinklo seminaras „Pažangaus kaimo link“ Telšiuose. Susitikimo metu Šiaurės vakarų Lietuvos, Telšių rajono ir Plungės vietos veiklos grupės atstovai pristatė įgyvendintus projektus, bei pasidalinome patirtimi. | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-01-20 – 2020-01-20 |
| 2.3.3.2. | Mokymai „Darnaus ir kūrybiško turizmo vystymo strategija versle“, Turizmo ir verslo informacijos centras, Ventos g. 8 A, Mažeikiai | 10 lentelės VPS įgyvendinimo veiksmų planas 10.6.2. eilutė | 2020-01-30 – 2020-01-31 |
| 2.3.3.3. | Tarptautinis forumas – meistriškumo kursai Utenoje, kur buvo keičiamasi patirtimi kaimo turizmo, mėgėjiškos žūklės ir akvakultūros srityje ir dalijamasi patirtimi su Utenos r. VVG įgyvendinant VPS. | įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas/įtvirtinimas | 2020-08-12 – 2020-08-13 |
| 2.3.3.4. | Seminaras „Bendruomenėje aktyviai veikiančių žmonių iššūkiai žvelgiant iš psichologinės perspektyvos“ Telšių r. VVG biure. | VVG darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas | 2020-10-23 – 2020-10-23 |

|  |
| --- |
| **III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS** | | | | | | | |
| **3.1.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Susirinkimo data** | **Svarstyti klausimai**  *Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo metu.* | **Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną** | **Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius** | | | **Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.)** | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | | | **VI** | |
| 3.1.1. | 2020-03-10 | 1. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos 2019 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. 2. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos ir pirmininko veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. 3. Metinės finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. | 24 | 20 | | | 83,33 | |
| 3.1.2. | 2020-11-25 | 1. Dėl pritarimo Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės 2015-2023 m. vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ (LEADER-19.2-4) 1 veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (LEADER-19.2-4.2) išbraukimo iš Vietos plėtros strategijos. | 24 | 18 | | | 75,00 | |
| 3.1.3. | **Vidurkis:** | | **24** | **19** | | | **79,17** | |
| **3.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius** | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | | | | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | | | | **III** | **IV** | | **V** |
| 3.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | | | | **17** | **6** | | **1** |
| 3.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | | | **0** | **0** | | **0** |
| 3.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | | | | **0** | **0** | | **0** |
| **3.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | | **17** | **6** | | **1** |
| **3.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | | | | **24** | | | |
| 3.3. | Paaiškinimai | Pilietinė visuomenė: fiziniai asmenys - 3 nariai, juridiniai asmenys – 14 narių.  Verslo atstovai: juridiniai asmenys – 3 nariai, fiziniai asmenys – 3 nariai.  Vietos valdžios atstovai – 1 narys. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ** | | | |
| **4.2.** | **Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius** | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **Pilietinės visuomenės sektorius** | **Verslo sektorius** | **Vietos valdžios sektorius** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** |
| 4.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **5** | **3** | **3** |
| 1 iš jų iki 40 m. | 2 iš jų iki 40 m. | 1 iš jų iki 40 m. |
| 4 iš jų moterys | 1 iš jų moteris | 1 iš jų moteris |
| 4.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **0** | **0** | **0** |
| 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. |
| 0 iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 0 iš jų moteris |
| 4.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | **0** | **0** | **0** |
| 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. | 0 iš jų iki 40 m. |
| 0 iš jų moterys | 0 iš jų moterys | 1 iš jų moteris |
| **4.2.4.** | **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:** | 5 | 3 | 3 |
| **1 iš jų iki 40 m.** | **2 iš jų iki 40 m.** | **1 iš jų iki 40 m.** |
| **4 iš jų moterys** | **1 iš jų moteris** | **1 iš jų moteris** |
| **4.2.5.** | **Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:** | 11 | | |
| **4 iš jų iki 40 m.** | | |
| **6 iš jų moterys** | | |
| 4.3. | Paaiškinimai | Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime 2018 m. birželio 5 d. buvo patvirtinta 11 valdybos narių: 5 pilietinės visuomenės sektoriaus deleguoti asmenys, iš kurių 1 iki 40 m., 4 moterys; 3 verslo sektorius deleguoti asmenys, iš kurių 2 iki 40 m. ir 1 moteris, 3 vietos valdžios atstovai, iš kurių 1 iki 40 m. ir 1 moteris. 2019 m. gegužės 22 d. visuotiniame susirinkime 2019-05-13 Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. M1-22, nurodyta, kad savivaldybė deleguoja į ŠVLVVG atstovauti vietos valdžios interesams šiuos asmenis: Paulių Aurylą, Sigutę Bernotienę, Mantą Badaukį, Justiną Ungeitę, Loretą Rubežienę. Pasiūlyta į valdybą vietoje Justinos Ungeitės naujai išrinkti Mantą Badaukį, o vietoje buvusio Algimanto Čepio – Sigutę Bernotienę. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | **Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius** | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmė** | **VPS vadovas** | **VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai** | **VPS administratoriai** | **VPS viešųjų ryšių specialistai** | **Iš viso** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| 5.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **0,5** | **0,5** | **1,5** | **1** | **3,5** |
| 5.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **1** | **4** |
| 5.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) | **0,5** | **0,5** | **1,5** | **1** | **3,5** |
| 5.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | **1** | **1** | **1** | **1** | **4** |

|  |
| --- |
| **IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6.** | **LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **6.1.** | **Teritorinis principas** | | |
| 6.1.1. | Kvietimas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2) | 2020-02-25 – 2020-05-14 | Siekiama sukurti didesnę pridėtinę vertę VVG teritorijoje, finansuoti verslo projektus ir kurti darbo vietas VVG teritorijoje. |
| 6.1.2. | Kvietimas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6.2) 1 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4) | 2020-02-25 – 2020-05-14 | Siekiama sukurti didesnę pridėtinę vertę VVG teritorijoje, finansuoti verslo projektus ir kurti darbo vietas VVG teritorijoje. |
| 6.1.3. | Kvietimas VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ (LEADER-19.2- 4) 1 veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, (LEADER-19.2- 4.2) | 2020-02-25 – 2020-05-14 | Siekiama sukurti didesnę pridėtinę vertę VVG teritorijoje, skatinti verslininkų bendradarbiavimą gamybos, pardavimų, bendrų rinkų paieškose bei finansuoti verslo projektus, kurti darbo vietas VVG teritorijoje. |
| 6.1.4. | Kvietimas VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (LEADER-19.2-7) 2 veiklos sričiai „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“  (LEADER-19.2-7.6) | 2020-02-25 – 2020-05-14 | Siekiama kultūros paveldo objektus padaryti patrauklesnius atvykstantiems turistams, vietos gyventojams. |
| 6.1.5. | Kvietimas VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ (LEADER-19.2- 4) 1 veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, (LEADER-19.2- 4.2) | 2020-06-05 – 2020-07-31 | Siekiama sukurti didesnę pridėtinę vertę VVG teritorijoje, skatinti verslininkų bendradarbiavimą gamybos, pardavimų, bendrų rinkų paieškose bei finansuoti verslo projektus, kurti darbo vietas VVG teritorijoje. |
| 6.1.6. | Kvietimas VPS priemonei „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-3) | 2020-07-13 – 2020-08-12 | Suteikti reikalingas kompetencijas vietos gyventojams, siekiant konkrečių VPS įgyvendinimo tikslų. |
| 6.1.7. | Kvietimas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 2 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, (LEADER-19.2-6.2) | 2020-07-14 – 2020-09-09 | Siekiama sukurti didesnę pridėtinę vertę VVG teritorijoje, finansuoti verslo projektus ir kurti darbo vietas VVG teritorijoje. |
| 6.1.8. | Kvietimas VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) (LEADER-19.2-SAVA-1) | 2020-08-04 – 2020-10-02 | Siekiama sukurti didesnę pridėtinę vertę VVG teritorijoje, finansuoti NVO socialinius verslo projektus ir kurti darbo vietas VVG teritorijoje. |
| 6.1.9. | Kvietimas VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) 2 veiklos sričiai „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2-7.6). | 2020-09-15 – 2020-11-13 | Siekiama kultūros paveldo objektus padaryti patrauklesnius atvykstantiems turistams, vietos gyventojams. |
| 6.1.10. | Kvietimas VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ (LEADER-19.2- 4) 1 veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, (LEADER-19.2- 4.2) | 2020-09-22 – 2020-11-18 | Siekiama sukurti didesnę pridėtinę vertę VVG teritorijoje, skatinti verslininkų bendradarbiavimą gamybos, pardavimų, bendrų rinkų paieškose bei finansuoti verslo projektus, kurti darbo vietas VVG teritorijoje. |
| 6.1.11. | Kvietimas VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) (LEADER-19.2-SAVA-1) | 2020-12-15 – 2021-02-12 | Siekiama sukurti didesnę pridėtinę vertę VVG teritorijoje, finansuoti NVO socialinius verslo projektus ir kurti darbo vietas VVG teritorijoje. |
| 6.1.12. | Kvietimas VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6.2) 1 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4) | 2020-12-15 – 2021-02-12 | Siekiama sukurti didesnę pridėtinę vertę VVG teritorijoje, finansuoti verslo projektus ir kurti darbo vietas VVG teritorijoje. |
| **6.2.** | **„Iš apačios į viršų“ principas** | | |
| 6.2.1. | Informaciniai renginiai potencialiems pareiškėjams ir dalyvavimas VVG atstovų įvairiuose seminaruose, konferencijose, susitikimuose, kurių metų pasidalinama informacija apie galimybe gauti paramą. 2020 m. tokių renginių buvo 17 (septyniolika). Juose dalyvavo verslo, jaunimo, kaimo bendruomenių, vietos valdžios ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai. | 2020-01-10 – 2020-11-25 | Gyventojų aktyvinimas, organizuojant darbinius susitikimus su VVG teritorijos gyventojais (visuomeninėmis organizacijomis, verslo atstovais, kultūros darbuotojais ir kt.). |
| 6.2.2. | Potencialių pareiškėjų informavimas: skelbimai internete apie kvietimus ir informacinius renginius; skelbimai spaudoje po kiekvieno kvietimo teikti vietos projektų paraiškas, skelbimai Facebook paskyroje po kiekvieno kvietimo teikti vietos projekto paraiškas, asmeninės konsultacijos telefonu, el.paštu ir atvykus į VVG būstinę. | 2020-01-01 – 2020-12-31 | Informacija teikiama interneto svetainėse: [www.svlvvg.lt](http://www.svlvvg.lt); [www.mazeikiai.lt](http://www.mazeikiai.lt); [www.nma.lt](http://www.nma.lt); rajono laikraštyje – 9 skelbimai; Facebook paskyroje. |
| 6.2.3. | Vietos projektų atrankos posėdžiai | 2020-01-09 – 2020-01-09  2020-02-17 – 2020-02-17  2020-06-11 – 2020-06-11  2020-09-09 – 2020-09-09  2020-10-19 – 2020-10-19  2020-12-01 – 2020-12-01 | Visi PAK posėdžio metu priimti sprendimai yra viešinami interneto svetainėse [www.svlvvg.lt](http://www.svlvvg.lt); www.nma.lt |
| 6.2.4. | VPS įgyvendinimo pristatymas | 2020-01-10 – 2020-01-11  2020-06-11 – 2020-06-11  2020-11-25 – 2020-11-25 | Seminare „Moksleivių socialiniai startuoliai – misija įmanoma“ pristatyta Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės veikla, tikslai, įgyvendinamos priemonės ir vietos plėtros 2015-2023 m. strategijoje teikiamos galimybės jauniems žmonėms, atviroje jaunimo erdvėje Mažeikiuose.  VPS tarpinio vertinimo rezultatai.  VPS įgyvendinimas buvo pristatytas visuotinio narių susirinkimo metu. |
| **6.3.** | **Partnerystės principas** | | |
| 6.3.1. | 2020 m. įvyko dvylika valdybos posėdžių, kurių metu buvo sprendžiami aktualūs klausimai, susiję su informavimu, kvietimų skelbimu, paraiškų tvirtinimu, darbuotojų atlyginimais, metinių ataskaitų tvirtinimu, tarptautinių bendradarbiavimo projektų įgyvendinimu ir kt. klausimai. Valdybą sudaro įvairūs partneriai. Labai svarbus partnerių bendradarbiavimas, priimant sprendimus dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo, skaidrių sprendimų dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo priėmimo. | 2020-01-09, 2020-02-17, 2020-03-03, 2020-03-30, 2020-04-09, 2020-05-25, 2020-06-11, 2020-07-17, 2020-09-09, 2020-10-19, 2020-12-07, 2020-12-29 | Vienas partnerystės principą pagrindžiantis veiksnys – ŠVLVVG valdybos veikla, kurią sudaro įvairių sektorių atstovai. Įtraukiant partnerius į sprendimų priėmimus pagerėja bendradarbiavimas tarp įvairių institucijų, užtikrinamas proceso atvirumas, skaidrumas, atsakomybė. |
| 6.3.2. | Supažindinimas. Geroji praktika.  VVG ir partnerių įvaizdžio formavimas, informacijos pateikimas visuomenei susirinkimų ir informacinių renginių metu,. Nuotolinių konferencijų metu su BNI verslo atstovais, interneto tinklapiuose www.svlvvg.lt; www.mazeikiai.lt | 2020-01-01 – 2020-12-31 | ŠVLVVG ir jos partnerių veikla viešinama interneto tinklapyje [www.svlvvg.lt](http://www.svlvvg.lt), Facebooke paskyroje, partnerio Mažeikių rajono savivaldybės tinklapyje www.mazeikiai.lt. |
| **6.4.** | **Inovacijų principas** | | |
| 6.4.1. | Finansuojant verslo ar viešuosius projektus, diegiant naują įrangą ir gamybos technologijas (UAB „Europa Invest“, UAB „Medienos profesionalai“, UAB „VPM Service“, UAB „Sarima“, UAB „Mindarta”, UAB „Gama testas“, UAB „VPM servisas“, UAB „Vigira“, UAB „Danora“, UAB „Sarima“, UAB „VTT plius“, UAB „Medinstrus“, Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“, Viešoji įstaiga Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras, Ukrinų kaimo bendruomenė, Mažeikių autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ ir kt.) atsiranda naujos galimybės plėsti verslą, kurti naujus produktus ir paslaugas, atsižvelgti į kintančius vartotojų poreikius, būti konkurencingiems rinkoje. Mažeikių autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ vykdys socialines  veiklas įrengę sensorinį kambarį dienos centre „Mažasis princas“ suinteresuotoms grupėm (ASS, Dauno sindromas ir kt.).  ŠVLVVG vykdydama tarptautinį projektą „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ kartu su partneriais organizavo daug mokymų, meistriškumo kursų su tikslu, kad projekto dalyviai (verslo atstovai, amatininkai, viešojo sektoriaus atstovai) galėtų pamatyti naujoves kitose šalyse, jas galėtų pritaikyti pas save ir rinkai pateikti naujus produktus. | 2020-01-01 – 2020-12-31 | Gyventojų aktyvinimas, skatinant gamybos procesų ir paslaugų modernizavimą, naujų rinkų paiešką. |
| 6.4.2. | Informacijos viešinimas interneto svetainėse [www.svlvvg.lt](http://www.svlvvg.lt); [www.mazeikiai.lt](http://www.mazeikiai.lt); www.nma.lt ir pareiškėjų konsultavimas informacinių susitikimų metu, asmeniškai VVG patalpose | 2020-01-01 – 2020-12-31 | Informacijos viešinimas ir pareiškėjų konsultavimas, renginiai pareiškėjams. |
| **6.5.** | **Integruoto požiūrio principas** | | |
| 6.5.1. | Šis principas įgyvendinamas finansuojant įvairius projektus pagal VPS priemones, kurių tikslas – skatinti pažangos augimą, įtraukiantį augimą, naujų technologijų diegimą, įsigyjant modernias priemones ir įrangą atitinkančias šiuolaikinės visuomenės poreikius.  2020 metais įgyvendintas Mažeikių autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ vietos projektas -Sensorinis kambarys. Mažeikių autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ vykdys socialines  veiklas įrengę sensorinį kambarį dienos centre „Mažasis princas“ suinteresuotoms grupėm (ASS, Dauno sindromas ir kt.). | 2020-01-01 – 2020-12-31 | Per šį laikotarpį buvo paskelbti kvietimai visoms numatytoms priemonėms. Paraiškų negauta VPS priemonėms „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ ir „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. 2020 m. NMA teiktas VPS priemonės naikinimas „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, o lėšos buvo perkeltos į priemonę, kuriančią darbo vietas „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“.  Papildomai gautos lėšos iš ŽUM po tarpinio VVG vertinimo perkeltos į priemonę „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“. |
| 6.5.2. | Bendradarbiavimas su Mažeikių rajono savivaldybe | 2020-01-01 – 2020-12-31 | Savivaldybės taryba remia viešuosius projektus, kuriuos įgyvendina bendruomeninės organizacijos, biudžetinės įstaigos, savivaldybės administracija. VVG ir Savivaldybės bendradarbiavimu, skiriama finansine parama pareiškėjams, siekiama didžiausios naudos vietos gyventojams. |
| **6.6.** | **Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas** | | |
| 6.6.1. | Tęsiamas tarptautinio projekto „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ įgyvendinimas. Plėtojami bendradarbiavimo veiksmai su partneriais: Utenos regiono VVG, Mažeikių miesto VVG, Latvijos Respublikos Ropazi Garkalne Partneriba, Saldus rajona attistibas biedriba, Liepajas rajona partneriba, Sateka VVG, Gruzijos „Kazbegi“ VVG atstovais. | 2020-01-01 – 2020-12-31 | VVG tęsia bendradarbiavimą su Latvijos Respublikos ir kitų šalių VVG, įgyvendina tarptautinį projektą, susijusius su amatų, verslo, turizmo plėtra. |
| 6.6.2. | Tęsiamas tarptautinio projekto „Akademija. Nuotykių LEADER“ įgyvendinimas. Vyksta bendradarbiavimas su Telšių, Plungės VVG bei Švedijos VVG įtraukiant į bendras veiklas jaunimą, VVG valdybos atstovus, administraciją. | 2020-01-01 – 2020-12-31 | VVG tęsia bendradarbiavimą su artimiausiais kaimynais. |
| 6.6.3. | Dalyvavimas VVG tinklo veiklose: nuotoliniuose VVG tinklo susirinkimuose, išplėstiniuose posėdžiuose | 2020-07-09, 2020-07-17, 2020-10-16, 2020-12-01, 2020-12-08 | ŠVLVVG dalyvauja VVG tinklo veiklose. |
| **6.7.** | **Vietos finansavimo ir valdymo principas** | | |
| 6.7.1. | Aktyvus bendradarbiavimas su Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir tarpininkavimas Mažeikių rajono savivaldybei prisidedant prie vietos projektų finansavimo. | 2020-01-01 – 2020-12-31 | Mažeikių r. savivaldybė svarbus partneris teikiant paramą ne pelno projektams. |
| 6.7.2. | Įvairios priemonės kvietimų, projektų viešinimui ir gyventojams aktyvinti. | 2020-01-01 – 2020-12-31 | VVG interneto svetainėje [www.svlvvg.lt](http://www.svlvvg.lt), Facebook paskyroje „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė“ skelbiama informacija apie kvietimus, VVG veiklą, rengiami informaciniai seminarai pareiškėjams ir kt. suinteresuotiems asmenims. |

|  |
| --- |
| **V DALIS. KITA INFORMACIJA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7.** | **VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 7.1. | VPS įgyvendinimo vidaus valdymą atlieka VVG valdyba, kuri tvirtina finansavimo sąlygų aprašus, bendrųjų ir specialiųjų sąlygų taikymą finansuojamiems projektams; tvirtina metinių VPS išlaidų poreikio planą; vykdo vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą; tvirtina metines VPS ataskaitas. 2020 m. vyko 12 valdybos posėdžių ir 6 PAK posėdžiai. | 2020-01-01–2020-12-31 | VPS įgyvendinimo ir stebėsenos valdymo funkcijas atlieka VVG kolegialus valdymo organas. |
| 7.2. | VPS valdymo ir stebėsenos funkcijas atlieka VVG nariai ir visuotiniai narių susirinkimai, kurių metu pristatoma VPS įgyvendinimo eiga, problemos, keičiama strategija. | 2020-03-10, 2020-11-25 | VVG nariai priima sprendimus susijusius su VPS įgyvendinimu. |
| 7.3. | VVG administracija administruoja gautas paraiškas, jas vertina, rengia medžiagą PAK posėdžiams, stebi ir analizuoja kvietimų rezultatus, rengia ir viešina metines VPS ataskaitas, bendradarbiauja su pareiškėjais, juos konsultuoja, informuoja, vykdo nuolatinį informacijos atnaujinimą, stebi VPS įgyvendinimo pažangą. | 2020-01-01–2020-12-31 | VPS įgyvendinimo stebėsena vykdoma iš apačios į viršų: administracija, valdyba, VVG nariai. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8.** | **VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA)** | | |
| **Eil. Nr.** | **Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai** | **Datos**  *Nuo kada iki kada buvo vykdoma* | **Sąsaja su VPS nuostatomis**  *Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais* |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 8.1. | ŠVLVVG išsikėlė tikslą – didinti gerovę regione, stiprinti mažas ir vidutines įmones, skatinti gyventojų verslumą. Kad pasiekti šį tikslą 2020 m. buvo paskelbti kvietimai:  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“, 2 kvietimai;  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, 2 kvietimai;  „**NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra**“, 2 kvietimai;  „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, 3 kvietimai;  „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, 2 kvietimai.  Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“, 1 kvietimas. | 2020-01-01 – 2020-12-31 | Šiaurės vakarų Lietuvos VVG įgyvendindama VPS numato skirti didžiausias investicijas I prioriteto „Verslo ir verslo aplinkos plėtra, darbo vietų kūrimas“ priemonėms. |
|  | ŠVLVVG kartu su partneriais tęsia tarptautinių projektų „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo“ ir „Akademija. Nuotykių LEADER“ įgyvendinimą. Projektų partneriai yra Lietuvos VVG, Latvijos Respublikos VVG, Švedijos VVG. Į šių projektų įgyvendinimą įtraukiamas jaunimas, verslininkai, amatininkai, kultūros, savivaldos darbuotojai, VVG nariai ir kiti asmenys, kurie domisi kitų šalių turizmo pasiekimais, verslo naujovėmis bei siekia praplėsti savo akiratį Leader įgyvendinimo pasiekimais. | 2020-01-01 – 2020-12-31 | Šiaurės vakarų Lietuvos VVG įgyvendindama VPS II prioritetu „Socialinės ir ekonominės veiklos galimybių didinimas, kuriant mažąją infrastruktūrą, ugdant bendruomeniškumą ir stiprinant socialinę įtrauktį“ prisideda prie VVG teritorijos patrauklumo didinimo, socialinės atskirties mažinimo. |
| <...> |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9.** | **KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS** | |
| 9.1. | Vardas, pavardė | **Loreta Rubežienė** |
| 9.2. | Pareigos | **Pirmininkė** |
| 9.3. | Atstovavimo pagrindas | **2019-02-20 Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 1** |
| 9.4. | Data | **2021-03-16** |
| 9.5. | Parašas ir antspaudas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Pildydami Kaimo vietoviųVPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite. [↑](#footnote-ref-1)