PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2024 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-234

ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

2025 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2026-04-15 Nr. 1

| I SKYRIUS INFORMACIJA APIE VEIKLĄ ATASKAITINIU LAIKOTARPIU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Veiklos tikslai: |  |  |  |  |
| - Užtikrinti tinkamą Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015 - 2023 m. vietos plėtros strategijos tikslų įgyvendinimą ir užbaigimą. |  |  |  |  |
| - Užtikrinti tinkamą Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2023 - 2027 m. vietos plėtros strategijos tikslų įgyvendinimą, valdymą ir stebėseną. |  |  |  |  |
| - Stiprinti Mažeikių r. kaimo bendruomenių institucinius gebėjimus rengiant paraiškas, įgyvendinant projektus, teikiant veiklos ataskaitas, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis; |  |  |  |  |
| 1.4. Tęsiamas bendradarbiavimas su partneriais. |  |  |  |  |
| 2. Uždaviniai: |  |  |  |  |
| 2.1. Skelbti kvietimus ir atlikti projektų vertinimą verslo projektams, viešųjų paslaugų prieinamumo didinimui, veiklos projektams; |  |  |  |  |
| 2.2. Įdarbinti kaimo bendruomenių koordinatorių; |  |  |  |  |
| 2.3. Organizuoti informacinius renginius susijusius su vietos projektų įgyvendinimu, rengiant paraiškas, įgyvendinant projektus, teikiant veiklos ataskaitas, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis; |  |  |  |  |
| 2.4. Dalyvauti susitikimuose su partneriais; |  |  |  |  |
| 2.5. Nuolatinis informacijos teikimas apie ŠVLVVG vykdomą veiklą interneto puslapyje www.svlvvg.lt arba Facebook puslapyje; |  |  |  |  |
| 2.6. Dalyvauti VVGT, LKT, NMA renginiuose ir mokymuose. |  |  |  |  |
| 3. Siekiant veiklos tikslų atlikti darbai: |  |  |  |  |
| 3.1. Valdybos posėdžių ir projektų atrankos komiteto posėdžių organizavimas: 3.1.1. Surengti 8 valdybos posėdžiai (2025-01-24, 2025-02-26, 2025-03-07, 2025-04-04, 2025-05-16, 2025-06-30, 2025-09-22, 2025-12-17) kurių metu buvo sprendžiami aktualūs klausimai, susiję su informavimu, kvietimų skelbimu, paraiškų tvirtinimu, galutinės ir metinių ataskaitų tvirtinimu, vietos plėtros strategijos administravimu ir įgyvendinimu. 3.1.2. Surengti 4 projektų atrankos komiteto posėdžiai: 2025-04-15 svarstyti 7 projektai 2023 - 2027 m. VPS priemonės „Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra“. Projektams pritarta ir perduoti tolimesniam vertinimui. Svarstytas 1 projektas VPS priemonės „Tvarios ir patrauklios viešosios infrastruktūros kūrimas skatinant kultūros plėtrą, švietimo ir socialinės įtraukties iniciatyvas, gyventojų sveikatingumą ir fizinį aktyvumą vietos lygmeniu“. Projektams pritarta ir perduoti tolimesniam vertinimui; 2025-05-06 svarstyti 2 projektai 2023 - 2027 m. VPS priemonės „Palaikyti Mažeikių rajono bendruomenių aktyvumą, sumanumą, iniciatyvumą ir socialinį atsakingumą“ . Projektams pritarta ir perduoti tolimesniam vertinimui; 2025-06-30 svarstytas 1 projektas 2023 - 2027 m. VPS priemonės „Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra“. Projektui pritarta ir perduotas tolimesniam vertinimui; 2025-12-17 svarstytas 1 projektas 2023 - 2027 m. VPS priemonės „Palaikyti Mažeikių rajono bendruomenių aktyvumą, sumanumą, iniciatyvumą ir socialinį atsakingumą“. Projektui pritarta ir perduotas tolimesniam vertinimui. |  |  |  |  |
| 3.2. Visuotinis narių susirinkimo organizavimas. Surengtas 1 visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas: 2025-03-19 svarstyta 2024 metų valdybos ir administracijos veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas, metinės finansinės ataskaitos rinkinio pristatymas ir tvirtinimas, vietos plėtros strategijų 2015-2023, 2023-2027 įgyvendinimo pristatymas, Šiaurės vakarų Lietuvos VVG naujo etato pristatymas. |  |  |  |  |
| 3.3. Kvietimų, teikti vietos projektus, rengimas, tvirtinimas ir skelbimas. Paskelbti 6 kvietimai teikti vietos projektus įgyvendinant 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją: 1) „Aplinkai palankaus smulkaus verslo kūrimas ir plėtra“ – 2025-01-24 – 2025-03-24, 2025-11-12 – 2025-12-31; 2) „Tvarios ir patrauklios viešosios infrastruktūros kūrimas skatinant kultūros plėtrą, švietimo ir socialinės įtraukties iniciatyvas, gyventojų sveikatingumą ir fizinį aktyvumą vietos lygmeniu“ – 2025-02-11 – 2025-04-08, 2025-07-25 – 2025-09-25; 3) „Palaikyti Mažeikių rajono bendruomenių aktyvumą, sumanumą, iniciatyvumą ir socialinį atsakingumą“ – 2025-02-15 – 2025-04-15, 2025-11-07 – 2025-12-08. |  |  |  |  |
| 3.3. Įdarbintas kaimo bendruomenių koordinatorius nuo 2025-03-13 iki 2025-12-31 vykdė konsultacinę, informacinę ir koordinacinę veiklą, skirtą kaimo bendruomenėms ir kitoms su kaimo plėtra susijusioms nevyriausybinėms organizacijoms: 1) vidinių dokumentų (įstatų, vidaus tvarkų) peržiūra ir atnaujinimas, siekiant jų atitikties galiojantiems teisės aktams, ypač Asociacijų įstatymo reikalavimams; 2) konsultavimas dėl „galios mokesčio“ problematikos, galimybes būti atleistoms nuo šio mokesčio, padėjo suprasti reikalaujamų dokumentų sąrašą ir procedūras; 3) metinių finansinių ataskaitų ir naudos gavėjų deklaravimas. Bendruomenės buvo informuojamos apie ataskaitų teikimo terminus, reikalavimus, galimas sankcijas, organizuotas informavimas apie nuotolinius mokymus ir seminarus, susijusius su NVO apskaita ir atskaitomybe; 4) organizavo ir dalyvavo susitikimuose seniūnijose, individualiai konsultavo bendruomenių pirmininkus ir valdybų narius, analizavo bendruomenių veiklos problemas 5) informavimo veikla – finansavimo galimybės, konkursai, mokymai, seminarai ir kiti aktualūs renginiai el. paštu bei internete. Organizuotas informacinis renginys bendruomenėms, skirtas vidaus dokumentų tvarkymo ir teisinio reguliavimo klausimams.Formos apačia |  |  |  |  |
| 3.4. Surengti informaciniai renginiai/susitikimai vietos projektų įgyvendinimo, paraiškų rengimo, veiklos ataskaitų teikimo, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis klausimai; |  |  |  |  |
| 3.5. Informacijos teikimas internete, spaudoje apie būsimus kvietimus teikti paraiškas ir Šiaurės vakarų Lietuvos VVG veiklą: internete www.svlvvg.lt; Facebook puslapyje https://www.facebook.com/mazeikiuvvg; vietinė spauda UAB Santarvės laikraštis, https://www.santarve.lt/. Visuomenės informavimas vyksta informacija dalijantis elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com arba telefonu; susitikimai su tikslinėmis grupėmis; viešinimo plakatas. |  |  |  |  |
| II SKYRIUS INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ VEIKLĄ ATEINANČIAIS FINANSINIAIS METAIS |  |  |  |  |
| 4. Veiklos tikslai: |  |  |  |  |
| 4.1. Užtikrinti tinkamą Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2023 - 2027 m. vietos plėtros strategijos tikslų įgyvendinimą, valdymą ir stebėseną. |  |  |  |  |
| 4.2. Konsultavimas ir aktualios informacijos pateikimas. |  |  |  |  |
| 4.3. Tęsti bendradarbiavimą su partneriais. |  |  |  |  |
| 4.4. Dalyvauti mokymuose, susitikimuose, renginiuose susijusiuose su VPS įgyvendinimu, LEADER metodu, VVG veikla ir VVG tinklo valdybos veikloje. |  |  |  |  |
| 5. Uždaviniai: |  |  |  |  |
| 5.1. Skelbti kvietimus ir atlikti projektų vertinimą verslo, viešųjų paslaugų prieinamumo didinimo, socialinio verslo projektams. |  |  |  |  |
| 5.2. Teikti informaciją susijusią su vietos projektų įgyvendinimu. |  |  |  |  |
| 5.3. Dalyvauti susitikimuose su partneriais. |  |  |  |  |
| 5.4. Nuolatinis informacijos teikimas apie ŠVLVVG vykdomą veiklą interneto puslapyje www.svlvvg.lt arba Facebook puslapyje. |  |  |  |  |
| 5.5. Dalyvauti VVGT, LKT, NMA ir kituose renginiuose ar mokymuose, susitikimuose, VVG tinklo valdybos veikloje. Dalyvauti VVG tinklo valdybos veikloje |  |  |  |  |
| 6. Siekiant veiklos tikslų planuojami atlikti darbai: |  |  |  |  |
| 6.1. Valdybos posėdžių ir projektų atrankos komiteto posėdžių organizavimas. |  |  |  |  |
| 6.2. Visuotinių narių susirinkimo organizavimas. |  |  |  |  |
| 6.3. Kvietimų, teikti vietos projektus, rengimas, tvirtinimas ir skelbimas, projektų vertinimas. |  |  |  |  |
| 6.4. Informacijos teikimas internete, spaudoje apie būsimus kvietimus teikti paraiškas ir Šiaurės vakarų Lietuvos VVG veiklą: internete www.svlvvg.lt; Facebook puslapyje https://www.facebook.com/mazeikiuvvg; vietinė spauda. Visuomenės informavimas vyksta informacija dalijantis elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com arba telefonu; susitikimai su tikslinėmis grupėmis. |  |  |  |  |
| III SKYRIUS INFORMACIJA APIE NARIUS |  |  |  |  |
| 7. Informacija apie narius: |  |  |  |  |
| 7.1. | Narių skaičius finansinių metų pabaigoje, vnt. |  | 28 vnt. 2025 metais - Pilietinė visuomenė: fiziniai asmenys – 2 nariai, juridiniai asmenys – 15 narių; - Verslo atstovai: juridiniai asmenys – 3 nariai, fiziniai asmenys – 7 nariai. - Vietos valdžios atstovai – 1 narys (deleguoti - 3 asmenys). |  |
| 7.2. | Narių skaičius praėjusių finansinių metų pabaigoje, vnt. |  | 30 vnt. 2024 metais 1. Pilietinė visuomenė: fiziniai asmenys – 3 nariai (2024 metais buvo priimtas 1 fizinis asmuo, viso 3 nariai), juridiniai asmenys – 16 narių; 2. Verslo atstovai: juridiniai asmenys – 3 nariai, fiziniai asmenys – 7 nariai. 3. Vietos valdžios atstovai – 1 narys (deleguoti buvo 4 asmenys, 2024 m. pabaigoje liko 3 deleguoti asmenys, 1 asmuo pasitraukė). |  |
| 7.3. | Asociacijos, kuri yra nevyriausybinė organizacija, vienijamų juridinių asmenų skaičius, vnt. |  | 19 vnt. (2025 m.) |  |
| 7.4. | Kita informacija apie asociacijos, kuri yra nevyriausybinė organizacija, vienijamus juridinius asmenis: |  |  |  |
|  | Juridinio asmens pavadinimas | Juridinio asmens teisinė forma | Juridinio asmens kodas | Valstybė, kurioje registruotas juridinis asmuo |
| 7.4.1. | Mažeikių rajono bibliotekininkų draugija | Asociacija | 167354085 | Lietuva |
| 7.4.2. | Bugenių kaimo bendruomenė | Asociacija | 167402174 | Lietuva |
| 7.4.3. | Račališkių bendruomenė | Asociacija | 167388130 | Lietuva |
| 7.4.4. | Auksodės kaimo bendruomenė | Asociacija | 167397713 | Lietuva |
| 7.4.5. | Mažeikių rajono savivaldybės Tirkšlių seniūnijos bendruomenė | Asociacija | 167385935 | Lietuva |
| 7.4.6. | Lūšės bendruomenė | Asociacija | 167399917 | Lietuva |
| 7.4.7. | Kaimo bendruomenė „Dautarai“ | Asociacija | 302726522 | Lietuva |
| 7.4.8. | Mažeikių rajono ligonių astmos klubas | Asociacija | 166918711 | Lietuva |
| 7.4.9. | Ukrinų kaimo bendruomenė | Asociacija | 167396230 | Lietuva |
| 7.4.10. | Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjunga | Asociacija | 300039846 | Lietuva |
| 7.4.11. | Židikų seniūnijos bendruomenė | Asociacija | 300581512 | Lietuva |
| 7.4.12. | Buknaičių kaimo bendruomenė | Asociacija | 167397670 | Lietuva |
| 7.4.13. | Sedos bendruomenė | Asociacija | 167373961 | Lietuva |
| 7.4.14. | Pikelių bendruomenė | Asociacija | 167402217 | Lietuva |
| 7.4.15. | Labdaros ir paramos fondas „G vaikų pasaulis“ | Labdaros ir paramos fondas | 302572241 | Lietuva |
| 7.4.16. | MB „Gravila“ | Mažoji bendrija | 305924356 | Lietuva |
| 7.4.17. | Mažoji bendrija „JAJA IT“ | Mažoji bendrija | 303342948 | Lietuva |
| 7.4.18. | Individuali įmonė „Natūrali tekstilė“ | Individuali įmonė | 167228371 | Lietuva |
| 7.4.19. | Vytautas Ramanauskas | Tautodailininkas | Tautinio paveldo produkto sertifikatas Nr. 00175 | Lietuva |
| 7.4.20. | Andrius Ramonas | Individuali veiklos pažyma | Nr. 339451 | Lietuva |
| 7.4.21. | Anita Avdaljan | Ūkininkė | Ūkininko pažymėjimo Nr. 0048689 | Lietuva |
| 7.4.22. | Antanas Murauskas | Individuali veiklos pažyma | Nr. (24.1.75)1217-4528-1613 | Lietuva |
| 7.4.23. | Kęstutis Ukanis | Ūkininkas | Ūkininko pažymėjimo Nr. 0176562 | Lietuva |
| 7.4.24. | Eligijus Pocevičius | Ūkininkas | Ūkininko pažymėjimo Nr. 0159624 | Lietuva |
| 7.4.25. | Raimondas Juška | Ūkininkas | Ūkininko pažymėjimo Nr. 0149538 | Lietuva |
| 7.4.26. | Mažeikių rajono savivaldybė | Biudžetinė įstaiga | 167371234 | Lietuva |
| IV SKYRIUS KITA INFORMACIJA |  |  |  |  |
| Pristatymas Šiaurės vakarų Lietuvos VVG veiklos ir vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: 1) 2025-02-11 VVG susitikimas įgyvendinant vietos plėtros strategijas; 2) 2025-02-13 d. Viekšnių kultūros centro įgyvendinto projekto „Kartu molio taku“ pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Bandomieji sumanūs kaimai“ interaktyvios edukacijos pristatymas; 3) 2025-05-08 Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių susitikimas Akmenėje VPS įgyvendinimo aptarimas, patirties pasidalijimas, projektų lankymas; 4) 2025-10-03 „LEADER akademija“ (Plungės, Telšių, Kelmės, Šiaulių, Akmenės, Kauno rajono VVG atstovai ir Mažeikių miesto VVG atstovai), VPS įgyvendinimo aptarimas, patirties pasidalinimas, vietos projektų lankymas. Informaciniai renginiai: 2025-03-03, 2025-04-10, 2025-09-22. Kaimo bendruomenių koordinatoriaus konsultacijos (susitikimų metų, renginių metu): 2025-03-18, 2025-03-25, 2025-03-28, 2025-04-01, 2025-04-08, 2025-04-10, 2025-05-27, 2025-07-10, 2025-09-22, 2025-09-27, 2025-12-03. |  |  |  |  |  |
| Dalyvavimas VVGT, LKT, NMA susitikimuose, mokymuose: 2025-02-06 – 2025-02-07 d. VVGT tarptautinė konferencija "KPP kosmosas", , 2025-02-19 nuotolinis „LKT dirbtuvių“ renginys Lietuvos kaimo tinklo narių dalyvavimo galimybės tarptautinėse misijose agromaisto sektoriuje; 2025-02-20 d. nuotolinis renginys „Sumanių kaimų strategijų rengimas ir jų pridėtinė vertė“ (dalyviai VVG tinklo nariai, Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai); 2025-02-20 d. Mažeikių rajono ūkininkų susitikimas „Ūkininkų pusryčiai“ (Mažeikių r. ūkininkai, Mažeikių r. savivaldybės atstovai, Mažeikių turizmo ir informacijos centras, VVG atstovai); 2025-03-06 nuotolinis renginys su VVG aktualių klausimų aptarimas; 2025-03-18 ŽŪA nuotolinis renginys „Metinės finansinės ataskaitos teikimo RC svarba bendruomeninei organizacijai“; 2025-04-07 nuotolinis VVG tinklo seminaras „Raštvedybos akademija-dokumentų valdymas, raštvedyba“; 2025-04-14 nuotolinis VVG tinklo seminaras „Dokumentų valdymas, raštvedyba“; 2025-04-23, 2025-05-06 nuotolinis VVG tinklo seminaras „LEADER“ kosmosas – DI panaudojimas veikloje; 2025-06-10 nuotolinis VVG tinklo seminaras „Viešųjų pirkimų akademija“; 2025-08-28 VVG tinklo konferencija ir visuotinis narių susirinkimas „LEADER akademija“ LKT10; 2025-09-24 nuotolinis ŽŪA informacinis renginys „Nuo teisės aktų iki praktikos: viešųjų pirkimų įgyvendinimas kaimo plėtros dalyvių veikloje“; 2025-10-03 seminaras „LEADER akademija“ (Plungės, Telšių, Kelmės, Šiaulių, Akmenės, Kauno rajono VVG atstovai ir Mažeikių miesto VVG atstovai), VPS įgyvendinimo aptarimas, patirties pasidalinimas, vietos projektų lankymas; 2025-10-23 nuotolinis informacinis renginys „Viešieji pirkimai be iliuzijų: kas veikia, o ką jau laikas keisti?“; 2025-11-17 nuotoliniai mokymai „Darbų saugos akademijos mokymai“; 2025-12-01 nuotoliniai mokymai „Smurto ir priekabiavimo prevencijos“ mokymai. |  |  |  |  |  |

Pirmininkė		         Donata Skorodumova